| TCT ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (UDIC) CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG --------- |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ |
| --- | --- | --- |
| Số: 01 /TB-BQLDA |  | Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022 |

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Gói thầu: Nhà kho xưởng số 2

| STT | Hạng mục/ Công việc | Người thực hiện/ Phê duyệt |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bán hồ sơ mời thầu | Ban QLDA |  | 8h ngày 01/04/2022– 17 giờ ngày 06/04/2022 |  |
| 2 | Nộp hồ sơ dự thầu và bảo lãnh dự thầu | Nhà thầu |  | Thời hạn trước15 giờ ngày 11/04/2022 |  |
| 3 | Mở thầu và lập biên bản mở thầu | Ban QLDA |  | 09 giờ 00 phút ngày 12/04/2022 |  |
| 4 | Chấm thầu | Ban QLDA |  | 12/04/2022 – 13/04/2022 |  |
| 5 | Báo cáo kết quả chấm thầu và phê duyệt kết quả trúng thầu | Ban QLDA |  | 13/04/2022 |  |
| 6 | Thông báo trúng thầu | Ban QLDA |  | 13/04/2022 |  |
| 7 | Thương thảo và ký hợp đồng | Ban QLDA và nhà thầu đã trúng thầu |  | 16/04/2022 – 17/04/2022 |  |
| 8 | Nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng | Nhà thầu |  | 19/04/2022 |  |
| 9 | Thời gian thi công công trình | Nhà thầu |  | 22/04/2022 – 12/07/2022 |  |
|  |  |  | T/M Ban Quản lý Dự Án |  |  |
| Người lập |  |  | Trưởng Ban |  |  |
| Chử Anh Đức |  |  | Ngô Thành An |  |  |